## BDI
EMPRESA:
CNPJ:
BDI
AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA 3X200A
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 6.15%
Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.55%
Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.47%
Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.1%
Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 9.02%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.7%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 0%
Benefícios e Despesas Indiretas |  |  |  | 24.65%
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 35,00% = 0,70%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

## ORÇAMENTO
| EMPRESA: | 0
| CNPJ: | 0
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  | PESO
[5 empty] | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| COTAÇÕES | AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA 3X200A |  |  | BDI: | 24.65%
RUA MONTE CASTELO - RUA COBERTA
1 |  | AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA 3X200A |  |  |  | 79824.14 | 100%
1.1 | COTAÇÕES | US - UNIDADES DE SERVIÇO CONFORME MIT 163108 DA COPEL. *OBS.: NESTE PREÇO ESTÁ INCLUSO BDI | US | 273.07 | 79824.14 | 79824.14 | 100%
1.2 |  | ISOLADOR,PINO UNIV.POLIMERI;15KV;RD COMP | UND | 7
1.3 |  | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;15 KV;C/PF | CJ | 3
1.4 |  | ESPACADOR,LOSAN;PRIM15 KV;C/TRAVAS | CJ | 17
1.5 |  | ISOLADOR,ROLDANA;PORC;DEXT=80MM;R1350-2 | UND | 9
1.6 |  | ALCA,PRE DIS;CA=2AWG;CAA=2AWG;CAL=35MM2 | UND | 3
1.7 |  | ALCA,P.D;CA=2/0AWG;CAA=2/0AWG;CAL=70MM2 | UND | 12
1.8 |  | ALCA,PREF ESTAI;CABO DE ACO;D=6,40MM | UND | 2
1.9 |  | FIO,ACO-COBRE;ATERRAMENTO;MOLE;16 MM2 | KG | 7.076
1.10 |  | SAPATILHA;ACO;CABO=9,5MM;R=17MM;3160DAN | UND | 5
1.11 |  | GANCHO-OLHAL; NTC 812023 | UND | 9
1.12 |  | ARMACAO,SEC;125MM;1 ESTR;NTC 811584 | UND | 9
1.13 |  | PARA-RAIOS,DSTB;15KV;5KA;POLIMERICO | UND | 3
1.14 |  | ELO,FUSIVEL DSTB;H; 5 A;500MM;NTC 813814 | UND | 3
1.15 |  | FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM; | ROL | 1.4
1.16 |  | FITA,ISOL;PLAST(PVC);0,18X19MMX20M;PRETA | ROL | 1.04
1.17 |  | BRACO,ANTIBALANCO;35KV;P/REDE COMPACTA | UND | 1
1.18 |  | MASSA,ISOLAMENTO;ELETR;USO;BT;NTC813523 | ROL | 0.8
1.19 |  | HASTE,ATERRAMENT;ACO-COBRE;L=2,4M;D=12,8 | UND | 4
1.20 |  | CRUZETA,POSTE;CONCRETO;L=2000MM;250DAN | UND | 3
1.21 |  | MAO FRANCESA,PLANA;ACO;619X32X6MM;NTC | UND | 6
1.22 |  | ISOLADOR,ANC;13,8KV;BASTAO;POLIMERIC;G-O | UND | 9
1.23 |  | PARAFUSO,MAQUINA;QUAD;M16X2MM;L=40MM; | UND | 3
1.24 |  | PARAFUSO,MAQUINA;QUAD;M16X2MM;L=60MM;NTC | UND | 2
1.25 |  | PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=125MM;NTC | UND | 6
1.26 |  | PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=200MM | UND | 12
1.27 |  | PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=250MM | UND | 7
1.28 |  | PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=300MM | UND | 5
1.29 |  | PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=150MM;NTC | UND | 2
1.30 |  | PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=250MM | UND | 2
1.31 |  | PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=300MM | UND | 2
1.32 |  | PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=400MM | UND | 5
1.33 |  | PARAFUSO,FRANCES;ABAU;M16X2MM;L=45MM | UND | 9
1.34 |  | PARAFUSO,FRANCES;ABAU;M16X2MM;L=70MM | UND | 1
1.35 |  | ARRUELA,QUAD;ZINC;DN=18MM;E=3MM | UND | 44
1.36 |  | PORCA,OLHAL;M16X2-7H;ZINCADO; NTC 812020 | UND | 11
1.37 |  | MANILHA-SAPATILHA;5000 DAN;C/OLHAL;NTC | UND | 6
1.38 |  | LACO,PREF ROLDANA;CA=2/0AWG;CAL=70MM2 | UND | 4
1.39 |  | CONECTOR,TERMIN;2/0AWG;CA/CAA;2FUROS | UND | 7
1.40 |  | CONECTOR,PERF;16-70/1,5-10MM2 | UND | 8
1.41 |  | CONECTOR,PERF;35-70/ 35-70MM2 | UND | 18
1.42 |  | CONECTOR,PERF;50-120/ 6-35MM2 | UND | 31
1.43 |  | ESTRIBO,DERIVACAO CUNHA;35MM2;NTC813030 | UND | 6
1.44 |  | GRAMPO,ANC;CA 35MM2 COB;15KV;NTC 813055 | UND | 6
1.45 |  | GRAMPO,LINHA VIVA;TRONCO 25-95 MM2 | UND | 6
1.46 |  | CONECTOR,DERIV CUNHA;150A;2AWG - 2AWG CA | UND | 3
1.47 |  | CONECTOR,CUNHA;125A;4AWG-4AWG CA/CAA | UND | 3
1.48 |  | CONECTOR,ATER CUNHA;FIO 16/HASTE=1/2 | UND | 4
1.49 |  | CONECTOR,ATER CUNHA;FIO 16/FIO 16;NTC | UND | 2
1.50 |  | CINTA,PLASTICA AUTOTR;190MM;NTC813450 | UND | 10
1.51 |  | PROTETOR,BUCHA;A.T. TRANSF.;NTC 813545 | UND | 3
1.52 |  | COBERTURA,PROTETORA;15 KV;NTC 813565 | UND | 3
1.53 |  | FIO,AMARRACAO;ALUMINIO;10MM2;COBERTO;NTC | M | 10.5
1.54 |  | SUPORT,HORIZ;RD/COMPACTA;15/35KV;955X400 | UND | 1
1.55 |  | BRACO,L;C=610MM;P/POSTE DT E CIRCULAR | UND | 2
1.56 |  | PERFIL,U;P/REDE COMPACTA PROTEGIDA;NTC | UND | 3
1.57 |  | FIXADOR PERFIL U 176X76X38MM NTC 813974 | UND | 1
1.58 |  | ESTRIBO;ACO;ESPACADOR LOSANG;RD COMPACTA | UND | 1
1.59 |  | CONECTOR,TERMIN;COMPR;1FU;16MM2;NU;COBRE | UND | 3
1.60 |  | CONECTOR,TERMIN;COMPR;1FU;35MM2;NU;COBRE | UND | 3
1.61 |  | CONECTOR,CUNHA;C; 85A;2/0 CA-10 MM2;CU | UND | 4
1.62 |  | CONECTOR,CUNHA;D;85A;2/0CA-16/70-16MM2 | UND | 25
1.63 |  | CONECTOR,DERIV CUNHA;60A;2/0CA/16MM2;CA | UND | 4
1.64 |  | CONECTOR,CUNHA;125A;2/0-4/0CA/35-70MM2 | UND | 12
1.65 |  | SUPORTE,L; P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS | UND | 3
1.66 |  | CABO,ELET COBE;AL;1X35MM2;15KV;NTC810631 | M | 369.054
1.67 |  | CORDOALHA,ACO CARB;D= 6,4MM;7FIOS;MR;NTC | KG | 22.144
1.68 |  | TRANSFORMADOR,D;3F;75KVA;13200-220/127V | UND | 1
1.69 |  | POSTE,CONCRETO;B/600/12,0M;DT;NTC | UND | 1
1.70 |  | POSTE,CONCRETO;B-1,5/1000/12,0M;DT;NTC | UND | 1
1.71 |  | CABO,ELET COBE;CU;1X16MM2;15KV;NTC810680 | M | 7
1.72 |  | CABO,ELET COBE;CU;1X35MM2;15KV;NTC810683 | M | 4
1.73 |  | CABO,ELET AUTO-SUST;QUADRUPLEX;AL;70MM2 | M | 135.202
1.74 |  | SUPORTE,TRAFO;POSTE;230X125MM;ACO;3FUROS | UND | 2
|  | TOTAL |  |  |  | 79824.14 | 100%
|  |  | Desconto: |  |  | 0%
|  |  | Materiais e Equipam.: |  |  | 51885.691 | 65%
|  |  |  | Mão de obra: |  | 27938.449 | 35%

## CRONOGRAMA-PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA 3X200A
RUA MONTE CASTELO - RUA COBERTA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES
1º
1 | AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA 3X200A | 100% | 100%
|  | 79824.14 | 79824.14
|  | 100% | 100%
TOTAL |  | 79824.14 | 79824.14
ACUMULADO |  |  | 79824.14
PROPONENTE: |  | 0
CNPJ: |  | 0