## INFORMAÇÕES - LICITAÇÃO
eNGmER25
ITEM | INFORMAÇÕES
Informações Referente ao Preenchimento da Planilha de Orçamento
I.1 | Orçamento, projeto e memorial descritivo são complementares entre si, de forma que as informações contidas neles devem ser consideradas e executadas.
I.2 | É de responsabilidade da empresa proponente a conferência do quantitativo e itens do orçamento, a obra deverá ser executada em sua íntegra conforme informações do orçamento, projeto e memorial descritivo.
I.3 | Havendo discrepâncias entre orçamento, projeto e memorial descritivo, a proponente deverá contatar o município de Mercedes - PR, em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
I.4 | A planilha BDI informa o cálculo e os coeficintes utilizados para o índice dos benefícios. Podendo seus itens (células em amarelo) serem editadas pela empresa proponente. No cabeçalho da planilha, preencher as células que solicitam a identificação da empresa.
I.5 | Na planilha ORÇAMENTO, deverá ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI (Preço Unitário com BDI - células em amarelo), onde a proponente informa o valor com o BDI já incluso. Não deverão serem aplicadas fórmulas, somente números reais com duas casas decimais.
I.6 | Na planilha CRONOGRAMA, deverão ser preenchidas as células em amarelo, onde a proponente informa o percentual da evolução da obra mês a mês. Não aplicar fórmulas, somente números reais com duas casas decimais.
I.7 | Para a licitação assinadas pelo representante da proponente e seu responsável técnico, as planilhas: BDI, ORÇAMENTO e CRONOGRAMA.
I.8 | Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitação, prevalecerão as informações contidas no edital.
I.9 | Em caso de dúvidas no preenchimento da planilha, entrar em contato com o setor de engenharia do município de Mercedes - PR. Fone (45) 3256-8045.

## IDENTIFICAÇÃO (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
MODALIDADE DO OBJETO:
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: |  | Recape Asfáltico
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: |  | Ministério das Cidades e Município de Mercedes
| CONTRATO: |  | DATA: |  |  | VIGÊNCIA:
VALOR:
| ORDEM DE SERVIÇO: |  |  |  | INÍCIO DA OBRA:
PRAZO DE ENTREGA:
PROJETOS:
| Pavimentação: | Sabrina Pedralli |  | ART: | 1720247172220
| Sinalização: | Sabrina Pedralli |  | ART: | 1720247172220
| ORÇAMENTO: | Sabrina Pedralli |  | ART: | 1720247172220
| EXECUÇÃO: |  |  | RESP. TÉCNICO:
ART:
| FISCALIZAÇÃO: |  |  | ART:
| ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: |  |  | CNO:
| ALVARÁ DE HABITE-SE: |  |  | CND:
GESTOR DO CONTRATO:
DADOS COMPLEMENTARES
| Endereço: | Loteamento Residencial Mercedes
MERCEDES - PR,
2026-07-28

## BDI - SEM DESONERAÇÃO (hidden)
BDI - SERVIÇOS
Recape Asfáltico
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.52%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.67%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.97%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.18%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.37%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.2456%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 0%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 20%
MERCEDES - PR
2026-07-28
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 12,28% = 0,25%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 118.
BDI - MATERIAIS
Recape Asfáltico
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.68%
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.47%
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.72%
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 1%
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.6%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.2456%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 0%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 12%
MERCEDES - PR
2026-07-28
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 12,28% = 0,25%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 118.

## BDI - COM DESONERAÇÃO (hidden)
BDI - SERVIÇOS
Recape Asfáltico
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.35%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.45%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.62%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.05%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 8.55%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.2456%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 3.6%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25%
MERCEDES - PR
2026-07-28
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 12,28% = 0,25%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 118.
BDI - MATERIAIS
Recape Asfáltico
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.77%
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.57%
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.82%
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 1.1%
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.77%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.2456%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 3.6%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 17%
MERCEDES - PR
2026-07-28
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 12,28% = 0,25%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 118.

## BDI - CONTRATADA
EMPRESA:
CNPJ:
BDI - SERVIÇOS
Recape Asfáltico
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4.52%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.67%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.18%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.37%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.2456%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 0%
Benefícios e Despesas Indiretas |  |  |  | 20%
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 12,28% = 0,25%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 118.
BDI - MATERIAIS
Recape Asfáltico
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 1.68%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.47%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.72%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 3.6%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.2456%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 0%
Benefícios e Despesas Indiretas |  |  |  | 12%
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 12,28% = 0,25%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 118.

## ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO (hidden)
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  |  |  | PESO | PREÇO CONTRATADO |  | PESO
[5 empty] | P.U. | TOTAL | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI |  | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| DER MAR 25 | Recape Asfáltico |  |  |  |  | BDI: | 20% |  | BDI: | 20%
| SINAPI ABR 25 | Loteamento Residencial Mercedes |  |  |  |  | BDI: | 12%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15270.75 |  | 18322.07 | 3.561% |  | 18322.07 | 3.561%
1.1 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra, c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira | m2 | 6.48 | 471.17 | 3053.18 | 565.4 | 3663.79 | 20% | 565.4 | 3663.79 | 20%
1.2 | 98529 | Corte raso e recorte de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20m e menor que 0,40m | un | 17 | 96.7 | 1643.9 | 116.04 | 1972.68 | 10.77% | 116.04 | 1972.68 | 10.77%
1.3 | 98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore c/ diâmetro maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m | un | 17 | 256.91 | 4367.47 | 308.29 | 5240.93 | 28.6% | 308.29 | 5240.93 | 28.6%
1.4 | 104790 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada c/ martelete, s/ reaproveitamento | m3 | 1.1 | 130 | 143 | 156 | 171.6 | 0.9366% | 156 | 171.6 | 0.9366%
1.5 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 690.37 | 2.62 | 1808.77 | 3.14 | 2167.76 | 11.83% | 3.14 | 2167.76 | 11.83%
1.6 | 515580 | Limpeza de pavimento c/ jato de água | m2 | 1701.77 | 2.5 | 4254.43 | 3 | 5105.31 | 27.86% | 3 | 5105.31 | 27.86%
2 |  | SUBLEITO, SUB-BASE E BASE |  |  |  | 175440.93 |  | 210506.97 | 40.92% |  | 210506.97 | 40.92%
2.1 | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento | m2 | 2137.39 | 26.11 | 55807.25 | 31.33 | 66964.42 | 31.81% | 31.33 | 66964.42 | 31.81%
2.2 | 101129 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras | m3 | 577.09 | 20.95 | 12090.04 | 25.14 | 14508.04 | 6.892% | 25.14 | 14508.04 | 6.892%
2.3 | 105598 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, p/ obras de reconstrução de pavimentos | m2 | 2137.39 | 2.14 | 4574.01 | 2.57 | 5493.09 | 2.609% | 2.57 | 5493.09 | 2.609%
2.4 | 105752 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de macadame seco, c/ espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 427.47 | 113.24 | 48406.7 | 135.89 | 58088.9 | 27.59% | 135.89 | 58088.9 | 27.59%
2.5 | 96396 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de brita graduada simples, c/ espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 320.61 | 121.89 | 39079.15 | 146.27 | 46895.62 | 22.28% | 146.27 | 46895.62 | 22.28%
2.6 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 5909.84 | 2.62 | 15483.78 | 3.14 | 18556.9 | 8.815% | 3.14 | 18556.9 | 8.815%
3 |  | CBUQ |  |  |  | 193892.8 |  | 231584.22 | 45.01% |  | 231584.22 | 45.01%
3.1 | 560100 | Imprimação impermeabilizante - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 2137.39 | 0.51 | 1090.07 | 0.61 | 1303.81 | 0.563% | 0.61 | 1303.81 | 0.563%
3.2 | 561100 | Pintura de ligação - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 3839.16 | 0.35 | 1343.71 | 0.42 | 1612.45 | 0.6963% | 0.42 | 1612.45 | 0.6963%
3.3 | 95995 | Execução de pavimento c/ aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte | m3 | 115.18 | 1514.71 | 174464.3 | 1817.65 | 209356.93 | 90.4% | 1817.65 | 209356.93 | 90.4%
3.4 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 909.93 | 2.62 | 2384.02 | 3.14 | 2857.18 | 1.234% | 3.14 | 2857.18 | 1.234%
3.5 | 102332 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | txkm | 108.89 | 1.92 | 209.07 | 2.3 | 250.45 | 0.1081% | 2.3 | 250.45 | 0.1081%
3.6 | 102333 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional p/ DMT excedente a 30 km | txkm | 1277.58 | 0.77 | 983.74 | 0.92 | 1175.37 | 0.5075% | 0.92 | 1175.37 | 0.5075%
3.7 | 589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação | t | 1.71 | 3681.06 | 6294.61 | 4122.79 | 7049.97 | 3.044% | 4122.79 | 7049.97 | 3.044%
3.8 | 589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 1.92 | 3710.04 | 7123.28 | 4155.24 | 7978.06 | 3.445% | 4155.24 | 7978.06 | 3.445%
4 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 20678.88 |  | 24814.67 | 4.823% |  | 24814.67 | 4.823%
4.1 | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro | m2 | 182.98 | 34.73 | 6354.9 | 41.68 | 7626.61 | 30.73% | 41.68 | 7626.61 | 30.73%
4.2 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto, c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro, aplicação mecânica c/ demarcadora autopropelida | m | 371.56 | 6.71 | 2493.17 | 8.05 | 2991.06 | 12.05% | 8.05 | 2991.06 | 12.05%
4.3 | 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 5.98 | 540.88 | 3234.46 | 649.06 | 3881.38 | 15.64% | 649.06 | 3881.38 | 15.64%
4.4 | 821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | un | 21 | 409.35 | 8596.35 | 491.22 | 10315.62 | 41.57% | 491.22 | 10315.62 | 41.57%
5 |  | PASSEIO |  |  |  | 24363.01 |  | 29235.51 | 5.683% |  | 29235.51 | 5.683%
5.1 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular cor natural, de 20x10cm, espessura 6cm | m2 | 216.39 | 74.25 | 16066.96 | 89.1 | 19280.35 | 65.95% | 89.1 | 19280.35 | 65.95%
5.2 | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa | m2 | 30.79 | 144.78 | 4457.78 | 173.74 | 5349.45 | 18.3% | 173.74 | 5349.45 | 18.3%
5.3 | 105004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova, c/ largura menor à 3,00 m, fck 25MPa, c/ piso podotátil | m2 | 9.6 | 131.32 | 1260.67 | 157.58 | 1512.77 | 5.174% | 157.58 | 1512.77 | 5.174%
5.4 | 94279 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), p/ delimitação de jardins, praças ou passeios | m | 40.18 | 48.42 | 1945.52 | 58.1 | 2334.46 | 7.985% | 58.1 | 2334.46 | 7.985%
5.5 | 98510 | Plantio de árvore ornamental, c/ altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 8 | 79.01 | 632.08 | 94.81 | 758.48 | 2.594% | 94.81 | 758.48 | 2.594%
|  | TOTAL |  |  |  | 429646.37 |  | 514463.44 | 100% |  | 514463.44 | 100%

## ORÇAMENTO - COM DESONERAÇÃO (hidden)
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  |  |  | PESO | PREÇO CONTRATADO |  | PESO
[5 empty] | P.U. | TOTAL | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI |  | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| DER MAR 25 | Recape Asfáltico |  |  |  |  | BDI: | 25% |  | BDI: | 20%
| SINAPI ABR 25 | Loteamento Residencial Mercedes |  |  |  |  | BDI: | 17%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14721.57 |  | 18401.15 | 3.48% |  | 0 | #VALUE!
1.1 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra, c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira | m2 | 6.48 | 467.13 | 3027 | 583.91 | 3783.74 | 20.56% |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 98529 | Corte raso e recorte de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20m e menor que 0,40m | un | 17 | 89.71 | 1525.07 | 112.14 | 1906.38 | 10.36% |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | 98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore c/ diâmetro maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m | un | 17 | 244.17 | 4150.89 | 305.21 | 5188.57 | 28.2% |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | 104790 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada c/ martelete, s/ reaproveitamento | m3 | 1.1 | 123.81 | 136.19 | 154.76 | 170.24 | 0.9252%
1.5 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 690.37 | 2.58 | 1781.15 | 3.23 | 2229.89 | 12.12%
1.6 | 515580 | Limpeza de pavimento c/ jato de água | m2 | 1701.77 | 2.41 | 4101.27 | 3.01 | 5122.33 | 27.84%
2 |  | SUBLEITO, SUB-BASE E BASE |  |  |  | 171940.55 |  | 214969.49 | 40.65%
2.1 | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento | m2 | 2137.39 | 25.02 | 53477.5 | 31.28 | 66857.56 | 31.1%
2.2 | 101129 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras | m3 | 577.09 | 20.47 | 11813.03 | 25.59 | 14767.73 | 6.87%
2.3 | 105598 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, p/ obras de reconstrução de pavimentos | m2 | 2137.39 | 2.08 | 4445.77 | 2.6 | 5557.21 | 2.585%
2.4 | 105752 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de macadame seco, c/ espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 427.47 | 112.46 | 48073.28 | 140.58 | 60093.73 | 27.95%
2.5 | 96396 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de brita graduada simples, c/ espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 320.61 | 121.28 | 38883.58 | 151.6 | 48604.48 | 22.61%
2.6 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 5909.84 | 2.58 | 15247.39 | 3.23 | 19088.78 | 8.88%
3 |  | CBUQ |  |  |  | 193278.33 |  | 240560.05 | 45.49% |  | 0 | #VALUE!
3.1 | 560100 | Imprimação impermeabilizante - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 2137.39 | 0.5 | 1068.7 | 0.63 | 1346.56 | 0.5598% |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | 561100 | Pintura de ligação - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 3839.16 | 0.34 | 1305.31 | 0.43 | 1650.84 | 0.6862% |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | 95995 | Execução de pavimento c/ aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte | m3 | 115.18 | 1510.34 | 173960.96 | 1887.93 | 217451.78 | 90.39% |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 909.93 | 2.58 | 2347.62 | 3.23 | 2939.07 | 1.222%
3.5 | 102332 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | txkm | 108.89 | 1.9 | 206.89 | 2.38 | 259.16 | 0.1077%
3.6 | 102333 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional p/ DMT excedente a 30 km | txkm | 1277.58 | 0.76 | 970.96 | 0.95 | 1213.7 | 0.5045%
3.7 | 589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação | t | 1.71 | 3681.06 | 6294.61 | 4306.84 | 7364.7 | 3.061%
3.8 | 589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 1.92 | 3710.04 | 7123.28 | 4340.75 | 8334.24 | 3.465%
4 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 20183.07 |  | 25227.43 | 4.77% |  | 0 | #VALUE!
4.1 | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro | m2 | 182.98 | 33.37 | 6106.04 | 41.71 | 7632.1 | 30.25% |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto, c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro, aplicação mecânica c/ demarcadora autopropelida | m | 371.56 | 6.49 | 2411.42 | 8.11 | 3013.35 | 11.94% |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 5.98 | 532.99 | 3187.28 | 666.24 | 3984.12 | 15.79%
4.4 | 821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | un | 21 | 403.73 | 8478.33 | 504.66 | 10597.86 | 42.01%
5 |  | PASSEIO |  |  |  | 23745.13 |  | 29680.86 | 5.612%
5.1 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular cor natural, de 20x10cm, espessura 6cm | m2 | 216.39 | 72.57 | 15703.42 | 90.71 | 19628.74 | 66.13%
5.2 | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa | m2 | 30.79 | 140.27 | 4318.91 | 175.34 | 5398.72 | 18.19%
5.3 | 105004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova, c/ largura menor à 3,00 m, fck 25MPa, c/ piso podotátil | m2 | 9.6 | 125.56 | 1205.38 | 156.95 | 1506.72 | 5.076%
5.4 | 94279 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), p/ delimitação de jardins, praças ou passeios | m | 40.18 | 47.45 | 1906.54 | 59.31 | 2383.08 | 8.029%
5.5 | 98510 | Plantio de árvore ornamental, c/ altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 8 | 76.36 | 610.88 | 95.45 | 763.6 | 2.573%
|  | TOTAL |  |  |  | 423868.65 |  | 528838.98 | 100% |  | #VALUE! | #VALUE!

## ORÇAMENTO - CONTRATADA
| EMPRESA: | 0
| CNPJ: | 0
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  |  |  | PREÇO CONTRATADO |  | PESO
[5 empty] | P.U. | TOTAL | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| SINAPI ABR 25 | Recape Asfáltico |  |  |  |  | BDI: | 20% | BDI: | 20%
| DER MAR 25 | Loteamento Residencial Mercedes |  |  |  |  | BDI: | 12% | BDI: | 12%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15270.75 |  | 18322.07 |  | 18322.07 | 3.561%
1.1 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra, c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira | m2 | 6.48 | 471.17 | 3053.18 | 565.4 | 3663.79 | 565.4 | 3663.79 | 20%
1.2 | 98529 | Corte raso e recorte de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20m e menor que 0,40m | un | 17 | 96.7 | 1643.9 | 116.04 | 1972.68 | 116.04 | 1972.68 | 10.77%
1.3 | 98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore c/ diâmetro maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m | un | 17 | 256.91 | 4367.47 | 308.29 | 5240.93 | 308.29 | 5240.93 | 28.6%
1.4 | 104790 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada c/ martelete, s/ reaproveitamento | m3 | 1.1 | 130 | 143 | 156 | 171.6 | 156 | 171.6 | 0.9366%
1.5 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 690.37 | 2.62 | 1808.77 | 3.14 | 2167.76 | 3.14 | 2167.76 | 11.83%
1.6 | 515580 | Limpeza de pavimento c/ jato de água | m2 | 1701.77 | 2.5 | 4254.43 | 3 | 5105.31 | 3 | 5105.31 | 27.86%
2 |  | SUBLEITO, SUB-BASE E BASE |  |  |  | 175440.93 |  | 210506.97 |  | 210506.97 | 40.92%
2.1 | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento | m2 | 2137.39 | 26.11 | 55807.25 | 31.33 | 66964.42 | 31.33 | 66964.42 | 31.81%
2.2 | 101129 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras | m3 | 577.09 | 20.95 | 12090.04 | 25.14 | 14508.04 | 25.14 | 14508.04 | 6.892%
2.3 | 105598 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, p/ obras de reconstrução de pavimentos | m2 | 2137.39 | 2.14 | 4574.01 | 2.57 | 5493.09 | 2.57 | 5493.09 | 2.609%
2.4 | 105752 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de macadame seco, c/ espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 427.47 | 113.24 | 48406.7 | 135.89 | 58088.9 | 135.89 | 58088.9 | 27.59%
2.5 | 96396 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de brita graduada simples, c/ espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 320.61 | 121.89 | 39079.15 | 146.27 | 46895.62 | 146.27 | 46895.62 | 22.28%
2.6 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 5909.84 | 2.62 | 15483.78 | 3.14 | 18556.9 | 3.14 | 18556.9 | 8.815%
3 |  | CBUQ |  |  |  | 193892.8 |  | 231584.22 |  | 231584.22 | 45.01%
3.1 | 560100 | Imprimação impermeabilizante - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 2137.39 | 0.51 | 1090.07 | 0.61 | 1303.81 | 0.61 | 1303.81 | 0.563%
3.2 | 561100 | Pintura de ligação - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 3839.16 | 0.35 | 1343.71 | 0.42 | 1612.45 | 0.42 | 1612.45 | 0.6963%
3.3 | 95995 | Execução de pavimento c/ aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte | m3 | 115.18 | 1514.71 | 174464.3 | 1817.65 | 209356.93 | 1817.65 | 209356.93 | 90.4%
3.4 | 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 909.93 | 2.62 | 2384.02 | 3.14 | 2857.18 | 3.14 | 2857.18 | 1.234%
3.5 | 102332 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | txkm | 108.89 | 1.92 | 209.07 | 2.3 | 250.45 | 2.3 | 250.45 | 0.1081%
3.6 | 102333 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional p/ DMT excedente a 30 km | txkm | 1277.58 | 0.77 | 983.74 | 0.92 | 1175.37 | 0.92 | 1175.37 | 0.5075%
3.7 | 589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação | t | 1.71 | 3681.06 | 6294.61 | 4122.79 | 7049.97 | 4122.79 | 7049.97 | 3.044%
3.8 | 589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 1.92 | 3710.04 | 7123.28 | 4155.24 | 7978.06 | 4155.24 | 7978.06 | 3.445%
4 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 20678.88 |  | 24814.67 |  | 24814.67 | 4.823%
4.1 | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro | m2 | 182.98 | 34.73 | 6354.9 | 41.68 | 7626.61 | 41.68 | 7626.61 | 30.73%
4.2 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto, c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro, aplicação mecânica c/ demarcadora autopropelida | m | 371.56 | 6.71 | 2493.17 | 8.05 | 2991.06 | 8.05 | 2991.06 | 12.05%
4.3 | 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 5.98 | 540.88 | 3234.46 | 649.06 | 3881.38 | 649.06 | 3881.38 | 15.64%
4.4 | 821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | un | 21 | 409.35 | 8596.35 | 491.22 | 10315.62 | 491.22 | 10315.62 | 41.57%
5 |  | PASSEIO |  |  |  | 24363.01 |  | 29235.51 |  | 29235.51 | 5.683%
5.1 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular cor natural, de 20x10cm, espessura 6cm | m2 | 216.39 | 74.25 | 16066.96 | 89.1 | 19280.35 | 89.1 | 19280.35 | 65.95%
5.2 | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa | m2 | 30.79 | 144.78 | 4457.78 | 173.74 | 5349.45 | 173.74 | 5349.45 | 18.3%
5.3 | 105004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova, c/ largura menor à 3,00 m, fck 25MPa, c/ piso podotátil | m2 | 9.6 | 131.32 | 1260.67 | 157.58 | 1512.77 | 157.58 | 1512.77 | 5.174%
5.4 | 94279 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), p/ delimitação de jardins, praças ou passeios | m | 40.18 | 48.42 | 1945.52 | 58.1 | 2334.46 | 58.1 | 2334.46 | 7.985%
5.5 | 98510 | Plantio de árvore ornamental, c/ altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 8 | 79.01 | 632.08 | 94.81 | 758.48 | 94.81 | 758.48 | 2.594%
|  | TOTAL |  |  |  | 429646.37 |  | 514463.44 |  | 514463.44 | 100%
|  |  | DESCONTO OFERTADO: | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | MÃO DE OBRA: | [6 empty] | 63176.1104 | 12.28%
|  |  | MATERIAIS E EQUIPAM.: | [6 empty] | 451287.3296 | 87.72%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
Recape Asfáltico
Loteamento Residencial Mercedes
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra, c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira | m2 | 6.48 | DIMENSÃO PLACA 1,80M * 3,60M
1.2 | Corte raso e recorte de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20m e menor que 0,40m | un | 17 | REMOÇÃO ÁRVORES EXISTENTES
1.3 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore c/ diâmetro maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m | un | 17
1.4 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada c/ martelete, s/ reaproveitamento | m3 | 1.1 | DEMOLIÇÃO ENTRADA VEÍCULOS NO PASSEIO
1.5 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 690.37 | TRANSPORTE MATERIAL DEMOLIDO/RETIRADO (DMT 0,85 KM)
1.6 | Limpeza de pavimento c/ jato de água | m2 | 1701.77 | LAVAGEM DO PAVIMENTO EXISTENTE - RECAPE PRANCHA PAV-02/02
2 | SUBLEITO, SUB-BASE E BASE
2.1 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento | m2 | 2137.39 | DEMOLIÇÃO PAVIMENTO PRANCHA PAV-01/02
2.2 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras | m3 | 577.09 | REMOÇÃO BASE EXISTENTE
2.3 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, p/ obras de reconstrução de pavimentos | m2 | 2137.39 | REGULARIZAÇÃO SUBLEITO PRANCHA PAV-01/02
2.4 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de macadame seco, c/ espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 427.47 | SUB-BASE MACADAME
2.5 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de brita graduada simples, c/ espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 320.61 | BASE BGS
2.6 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 5909.84 | DMT 7,9 KM
3 | CBUQ
3.1 | Imprimação impermeabilizante - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 2137.39 | IMPRIMAÇÃO BASE NOVA
3.2 | Pintura de ligação - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 3839.16 | PINTURA LIGAÇÃO 1.701,77 M2 + 2.137,39 M2
3.3 | Execução de pavimento c/ aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte | m3 | 115.18 | CAPA ASFÁLTICA
3.4 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 909.93 | DMT 7,9 KM
3.5 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | txkm | 108.89 | DMT 30 KM
3.6 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional p/ DMT excedente a 30 km | txkm | 1277.58 | DMT 352 KM
3.7 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação | t | 1.71 | EAI (TAXA 0,8 L/M2)
3.8 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 1.92 | EMULSÃO PINTURA (TAXA 0,5 L/M2)
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro | m2 | 182.98 | FAIXAS PEDESTRE
4.2 | Pintura de eixo viário sobre asfalto, c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro, aplicação mecânica c/ demarcadora autopropelida | m | 371.56 | EIXO VIÁRIO
4.3 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 5.98 | PLACAS
4.4 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | un | 21 | SUPORTES PLACAS
5 | PASSEIO
5.1 | Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular cor natural, de 20x10cm, espessura 6cm | m2 | 216.39 | PAVER
5.2 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa | m2 | 30.79 | TÁTIL
5.3 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova, c/ largura menor à 3,00 m, fck 25MPa, c/ piso podotátil | m2 | 9.6 | RAMPAS
5.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), p/ delimitação de jardins, praças ou passeios | m | 40.18 | CANTEIROS E GUIAS
5.5 | Plantio de árvore ornamental, c/ altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 8 | ÁRVORES

## CRONOGRAMA - PROPOSTO (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Recape Asfáltico
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES | MESES | MESES
|  |  | 1º | 2º | 3º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.561% | 11.83% | 88.17%
|  | 18322.07 | 2167.76 | 16154.31
2 | SUBLEITO, SUB-BASE E BASE | 40.92% | 100%
|  | 210506.97 | 210506.97
3 | CBUQ | 45.01% |  | 100%
|  | 231584.22 |  | 231584.22
4 | SINALIZAÇÃO | 4.823% |  |  | 100%
|  | 24814.67 |  |  | 24814.67
5 | PASSEIO | 5.683% |  |  | 100%
|  | 29235.51 |  |  | 29235.51
|  | 94.32% | 41.34% | 48.15% | 10.51%
TOTAL |  | 514463.44 | 212674.73 | 247738.53 | 54050.18
ACUMULADO |  |  | 212674.73 | 460413.26 | 514463.44

## CRONOGRAMA - CONTRATADA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Recape Asfáltico
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES | MESES | MESES
|  |  | 1º | 2º | 3º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.561% | 11.83% | 88.17% | 0%
|  | 18322.07 | 2167.76 | 16154.31 | 0
2 | SUBLEITO, SUB-BASE E BASE | 40.92% | 100% | 0% | 0%
|  | 210506.97 | 210506.97 | 0 | 0
3 | CBUQ | 45.01% | 0% | 100% | 0%
|  | 231584.22 | 0 | 231584.22 | 0
4 | SINALIZAÇÃO | 4.823% | 0% | 0% | 100%
|  | 24814.67 | 0 | 0 | 24814.67
5 | PASSEIO | 5.683% | 0% | 0% | 100%
|  | 29235.51 | 0 | 0 | 29235.51
|  | 100% | 41.34% | 48.15% | 10.51%
TOTAL |  | 514463.44 | 212674.73 | 247738.53 | 54050.18
ACUMULADO |  |  | 212674.73 | 460413.26 | 514463.44
PROPONENTE: |  | 0
CNPJ: |  | 0

## MEDIÇÕES (hidden)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO CONTRATADO |  | ÍNDICE | AFERIÇÃO FÍSICA |  | AFERIÇÃO MONETÁRIA
|  |  |  | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI |  | NO PERÍODO | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO
| Recape Asfáltico | [5 empty] | MEDIÇÃO 01
Loteamento Residencial Mercedes
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 18322.07 | 3.561%
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra, c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira | m2 | 6.48 | 565.4 | 3663.79 | 20%
1.2 | Corte raso e recorte de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20m e menor que 0,40m | un | 17 | 116.04 | 1972.68 | 10.77%
1.3 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore c/ diâmetro maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m | un | 17 | 308.29 | 5240.93 | 28.6%
1.4 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada c/ martelete, s/ reaproveitamento | m3 | 1.1 | 156 | 171.6 | 0.9366%
1.5 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 690.37 | 3.14 | 2167.76 | 11.83%
1.6 | Limpeza de pavimento c/ jato de água | m2 | 1701.77 | 3 | 5105.31 | 27.86%
2 | SUBLEITO, SUB-BASE E BASE |  |  |  | 210506.97 | 40.92%
2.1 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento | m2 | 2137.39 | 31.33 | 66964.42 | 31.81%
2.2 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras | m3 | 577.09 | 25.14 | 14508.04 | 6.892%
2.3 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, p/ obras de reconstrução de pavimentos | m2 | 2137.39 | 2.57 | 5493.09 | 2.609%
2.4 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de macadame seco, c/ espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 427.47 | 135.89 | 58088.9 | 27.59%
2.5 | Construção de base e sub-base p/ pavimentação de brita graduada simples, c/ espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte | m3 | 320.61 | 146.27 | 46895.62 | 22.28%
2.6 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 5909.84 | 3.14 | 18556.9 | 8.815%
3 | CBUQ |  |  |  | 231584.22 | 45.01%
3.1 | Imprimação impermeabilizante - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 2137.39 | 0.61 | 1303.81 | 0.563%
3.2 | Pintura de ligação - exclusive fornecimeno e transporte da emulsão | m2 | 3839.16 | 0.42 | 1612.45 | 0.6963%
3.3 | Execução de pavimento c/ aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte | m3 | 115.18 | 1817.65 | 209356.93 | 90.4%
3.4 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m3xkm | 909.93 | 3.14 | 2857.18 | 1.234%
3.5 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | txkm | 108.89 | 2.3 | 250.45 | 0.1081%
3.6 | Transporte c/ caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional p/ DMT excedente a 30 km | txkm | 1277.58 | 0.92 | 1175.37 | 0.5075%
3.7 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação | t | 1.71 | 4122.79 | 7049.97 | 3.044%
3.8 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 1.92 | 4155.24 | 7978.06 | 3.445%
4 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 24814.67 | 4.823%
4.1 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro | m2 | 182.98 | 41.68 | 7626.61 | 30.73%
4.2 | Pintura de eixo viário sobre asfalto, c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro, aplicação mecânica c/ demarcadora autopropelida | m | 371.56 | 8.05 | 2991.06 | 12.05%
4.3 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 5.98 | 649.06 | 3881.38 | 15.64%
4.4 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | un | 21 | 491.22 | 10315.62 | 41.57%
5 | PASSEIO |  |  |  | 29235.51 | 5.683%
5.1 | Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular cor natural, de 20x10cm, espessura 6cm | m2 | 216.39 | 89.1 | 19280.35 | 65.95%
5.2 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa | m2 | 30.79 | 173.74 | 5349.45 | 18.3%
5.3 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova, c/ largura menor à 3,00 m, fck 25MPa, c/ piso podotátil | m2 | 9.6 | 157.58 | 1512.77 | 5.174%
5.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), p/ delimitação de jardins, praças ou passeios | m | 40.18 | 58.1 | 2334.46 | 7.985%
5.5 | Plantio de árvore ornamental, c/ altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 8 | 94.81 | 758.48 | 2.594%
| TOTAL |  |  |  | 514463.44 | 100%

## MEDIÇÃO 01 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO
NÚMERO: |  |  |  |  | 01
|  |  |  | PERÍODO: | 24/01 - 31/01
DESCRIÇÃO DO OBJETO: |  |  |  |  | Recape Asfáltico
LOCAL: |  |  |  |  | Loteamento Residencial Mercedes
MODALIDADE DO OBJETO: |  | 0 |  |  | CONTRATO: |  | 0
EXECUÇÃO: |  | 0 |  |  | RESP. TÉCNICO: |  | 0
FISCALIZAÇÃO: |  | 0 |  |  | GESTOR DO CONTRATO: |  | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | FÍSICO | NO PERÍODO | ACUMULADO | PREVISTO | SITUAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3.561% |  |  | 11.83% | ATRASADO
2 | SUBLEITO, SUB-BASE E BASE |  |  |  | 40.92% |  |  | 100% | ATRASADO
3 | CBUQ |  |  |  | 45.01% |  |  | 0% | OK
4 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 4.823% |  |  | 0% | OK
5 | PASSEIO |  |  |  | 5.683% |  |  | 0% | OK
TOTAL |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 41.34% | ATRASADO
OBSERVAÇÕES:
Itens em branco, não iniciaram e/ou não foram previstos até esta etapa da obra.
[5 empty] | Mercedes - PR, | 2022-01-31
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
01. VISTA INTERNA: SANITÁRIO FEMININO |  |  | 02. VISTA INTERNA: SANITÁRIO MASCULINO |  |  |  | 03. VISTA INTERNA: PNE MASCULINO
Fiscal da Obra (Contratante):
Gestor do Contrato (Contratante):
Responsável Técnico (Contratada):